## RN
County | Municipality | Project | Category | RFQ date | Plan. start | Procurement value- (MSEK)
Västra Götaland | Öckerö | ÖT31 Hönö new 10 kV busbar (6kV) | Station | 2026-04-01 | 2026 Q3 | > 25
Kristinehamn/ Degerfors | Värland/ Örbro | Broby in Ölme 130/30 kV new station construction and Kvarnberg 130 kV station expansion | Station | 2026-05-01 | 2026 Q4 | > 50
Kristinehamn/ Degerfors | Värland/ Örbro | Ölme-Kvarnberg, 145 kV (wood + steel), ca 30 km | Overhead line | 2026-05-01 | 2026 Q4 | > 90
Gävleborg | Ljusdal | NordSyd program. Enån-Laforsen 130kV (2 x 2km, steel tower duplex) | Overhead line | 2026-05-01 | 2026 Q4 | > 50
Stockholm | Stockholm | FUT Älvsjö 33 kV rebuild | Station | 2026-05-01 | 2026 Q4 | > 90
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd program. OHL Bollnäs "triangle". Simessjön-Prästnäset 145 kV. 28km wooden poles + 2km cable | Overhead line | 2026-06-01 | 2027 Q1 | > 100
Västra Götaland | Strömstad | BL12 Hjälmstad-Röd 40 kV rebuild (wooden poles) | Overhead line | 2026-08-01 | 2027 Q1 | > 20
Värmland | Karlstad | Substation Ulvsby & Grava FS 30/10 KV | Station | 2026-08-01 | 2027 Q1 | > 60
Stockholm | Stockholm | Perstorp 30 kV GIS on the primary side, air‑insulated switchgear on the secondary side. (130 kV) | Station | 2026-08-01 | 2027 Q1 | > 200
Dalarna | Älvdalen | Substation Brattströmmen 130 kV/50 kV EPC | Station | 2026-09-01 | 2027 Q1 | > 100
Gävleborg | Ockelbo | NordSyd program. Substation Grönviken 145 kV | Station | 2026-09-01 | 2027 Q1 | > 90
Stockholm | Stockholm | Cable replacement, tunnels Stockholm | Cable excavation | 2026-09-01 | 2028 Q4 | TBD
Bohuslän | Bohuslän | West Coast Package – substation. New control room building and 10 kV switchgear. Preliminary. | Station | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 200
Värmland | Karlstad | Substation Väse 130kV - Re-build EPC | Station | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 100
Dalarna | Älvdalen | Dalarna package, Särna 50-20-10 kV | Station | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 40
Stockholm | Stockholm | Substation Liljeholmen 11/33/110kV GIS excluding transformers | Station | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 700
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd program. Bränderna-Prästnäset new 10 kV cable | Cable excavation | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 20
Skaraborg | Skaraborg | Skywrap | Overhead line | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 40
Skaraborg | Hägaberg | Rebuild Högaberg station | Station | 2026-12-01 | 2027 Q3 | > 40
Gävleborg | Hudiksvall | NordSyd program. OHL Njutånger – Betberg (2x11 km steel tower) | Overhead line | 2027-02-01 | 2027 Q4 | > 200
Gävleborg | Hudiksvall | NordSyd program. OHL Njutånger – Norränge (31 km Gitter-steel) | Overhead line | 2026-02-27 | 2028 Q1
Värmland | Brårud | Brårud ombyggnation station | Station | 2027-02-01 | 2027 Q4 | > 100
Dalarna | Borlänge | Haggården 130kV | Station | 2027-02-01 | 2027 Q4 | > 70
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd Program. OHL Bollnäs "triangle". 145 kV. Prästnäset-Bolle 17km composite poles / 2*3km Gitter-steel tower. | Overhead line | 2027-05-01 | 2028 Q1 | >100
Gävleborg | Hudiksvall | NordSyd program. OHL Njutånger – Söderala (42 km Gitter-steel tower) | Overhead line | 2026-08-27 | 2028 Q2 | > 300
Dalarna | Borlänge | L27, L28, L29, L30 Repbäcken-Kvarnsveden and Haggården new 145kV OHL | Overhead line | 2027-09-01 | 2028 Q2 | > 180

## LN
County | Municipality/ Area | Project | Category | RFQ date | Plan. start | Procurement value- (MSEK)
Stockholm | Söderort | MV Forshagagatan | Cable excavation | 2026-04-01 | 2026 Q3 | 20
|  | Stationsprogram 07V77 | Cable excavation | 2026-06-01 | 2026 Q4 | 90
Stockholm | Lidingö | FS Koltorp – FS Torsvik | Cable excavation | 2026-06-01 | 2027 Q1 | 40
Stockholm | Söderort | MV 11kV Sköntorpsv | Cable excavation | 2026-08-26 | 2027 Q1 | 20
Stockholm | Söderort | MV Tidaholmsvägen | Cable excavation | 2026-08-26 | 2027 Q1 | 20
Stockholm | Söderort | OB MV SÄ 31 till 36, Brantholmsbacken | Cable excavation | 2026-08-26 | 2027 Q1 | 30
Stockholm | Västerort | OB MV kabelbyte Fs Lunda | Cable excavation | 2026-09-26 | 2027 Q1 | 90
Stockholm | Täby | Täby kablifiering LUF 2 | Cable excavation | 2026-09-26 | 2027 Q1 | 100
Stockholm | Söderort | Gamla Tyresövägen | Cable excavation | 2026-09-26 | 2027 Q1 | 30
Stockholm | Stockholm | RTU installation Stockholm county | Cable excavation | 2026-10-01 | 2027 Q2 | 30
Stockholm | Nynäshamn | Nynäshamn kablifiering luftledning 1 | Cable excavation | 2026-10-26 | 2027 Q2 | 75
Stockholm | Söderort | MV Renathvägen/Pastellvägen | Cable excavation | 2026-10-26 | 2027 Q2 | 30
Stockholm | Inner City | MV/LV Dalagatan-Odengatan | Cable excavation | 2026-10-26 | 2027 Q2 | 20
Stockholm | Söderort | FS Sköndal | Cable excavation | 2026-10-26 | 2027 Q2 | 60
Stockholm | Västerort | OB MV LUF söder om Fs Bromsten | Cable excavation | 2027-01-27 | 2027 Q3 | 30
Stockholm | Ekerö | Kablifiering Södra Färingsö | Cable excavation | 2027-01-27 | 2027 Q3 | 30
Stockholm | Ekerö | MV Redundance Hillersjö | Cable excavation | 2027-01-27 | 2027 Q3 | 20
Stockholm | Nynäshamn | Djursnäs Station 10-20kV | Cable excavation | 2027-10-01 | 2028 Q2 | 20
Stockholm | Söderort | MV Sätra | Cable excavation | 2028-01-01 | 2028 Q3 | 50